## Risks
Lista de Riscos
Risk ID | Data | Título | Descrição | Tipo | Impacto | Prob. | Magnitude | Resposavel | Estratégia de mitigação
1 | - | Falhar entregas de atividades | Entregas de outras atividades | I | 3 | 30% | 0.9 | Time | Comunicar abertamente datas de envolvimento em outras atividades
2 |  | Perder membros da equipe | Alguém do trio pode cancelar a cadeira, deixando a equipe menor | I | 5 | 33% | 1.7 | GP | Equipe manter se comunicando, o quão confortavel esta com a cadeira
3 |  | Problema com restrição de tecnologia | Na equipe apenas uma pessoa desenvolve e os demais conhecem pouco sobre a tecnologia escolhida | D | 3 | 40% | 1.2 | Analista | Analista e arquiteto definirem um projeto que todos da equipe possam se auxiliar
4 |  | Falta de maturidade da equipe com o framework | Apenas o desenvolvedor realmente executa esta atividade, os demais membros do trio atuam em outras funções. | D | 5 | 75% | 3.8 | GP | GP com auxílio do professor
5 |  | Dificuldade em definir o escopo | Teremos que priorizar os principais UCs, sem deixar o escopo do projeto muito grande | D | 4 | 75% | 3.0 | Analista | Auxílio do professor
6 |  | Dimencionamento do escopo inadequado | Ao priorizar os UCs que iremos desenvolver podemos deixar algum importante de fora. Ou escolher um muito grande para o escopo | I | 4 | 60% | 2.4 | Analista | Auxílio do professor
7 |  | Problemas com a qualidade do projeto | Dado as demais atividades podemos ter um projeto sem a qualidade ou expectativa que o time gostaria | D | 3 | 50% | 1.5 | Testador | Time manter clareza no objetivo de aplicação que queremos chegar
8 |  | Problemas com na interação com o cliente | Nossa comunicação e entendimento com o cliente | D | 2 | 20% | 0.4 | Analista | Professor, responder dúvidas o mais rápido possível
9 |  | Tamanho reduzido da equipe de desenvolvimento | O time de desenvolvimento tem apenas 1 pessoa, podendo ficar sobrecarregada perto das ultimas iterações | I | 4 | 80% | 3.2 | Desenvolvedor | Demais pessoas do time auxíliar o dev.
10 |  | Feriados | Feriados durante o período de desenvolvimento | D | 5 | 100% | 5.0 | GP | Acelerar comunicação da data anterior, dia 03/09